**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«СЕЛЬСОВЕТ «КАСУМКЕНТСКИЙ» НА 2021-2023 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ | Сроки  выполнения | Сумма финансирования | | Ответственные |
| Источник | Сумма  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ** | | | | | |
| 1 | Межевание земельных участков, под линиями электропередач | 2021-2023г.г. | средства районного и местного бюджета | 400,0 | Глава,  специалисты |
| 2 | Текущий ремонт линий электропередач в населенных пунктах: с. Касумкент, Саидкент, Кахцуг. | 2021-2023г.г. | средства районного и местного бюджета | 598,0 | Глава,  специалисты |
| 3 | Приобретение осветительных приборов для уличного освещения | 2021г. | средства местного бюджета | 200,0 | Глава,  специалисты |
| 4 | Приобретение трансформаторов для села Касумкент (ул. Мира, ул.С.Стальского ) | 2021г.-2023г | средства районного и местного бюджета | 1050,0 | Глава,  специалисты |
| 5 | Электрификация микр. ( ул. Мурсалова, тупик 1,2,3,4) | 2021г. | средства районного и местного бюджета | 350,0 | Глава,  специалисты |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | **2598,0** |  |
| **II.ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | |
| 1 | Межевание земельных участков, под внутрихозяйственными дорогами | 2021г. | средства районного и республиканского бюджета | 599,0 | Глава,  специалисты |
| 2 | Приобретение и установка дорожных знаков, пешеходных линий | 2021г. | средства районного и республиканского бюджета | 200,0 | Глава,  специалисты |
| 3 | Асфальтирование ул. им.Самурского | 2021г. | средства районного и республиканского бюджета | 1000,0 | Глава,  специалисты |
| 4 | Асфальтирование ул. им.Белинского | 2021г. | средства районного и республиканского бюджета | 1300,0 | Глава,  специалисты |
| 5 | Асфальтирование ул.им. Б.Султангамида (II-часть) | 2021г. | средства районного и республиканского бюджета | 2600,0 | Глава,  специалисты |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | **5699,0** |  |
| **III.ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | |
| 1 | Межевание земель под водопроводными линиями, подготовка технического паспорта на водопроводные линии | 2021-2023г.г. | средства районного и республиканского бюджета | 500,0 | Глава,  специалисты |
| 2 | Текущий ремонт водопроводной линии в селах Касумкент, Саидкент, Кахцуг. | 2021-2023г.г. | средства местного бюджета | 2880,0 | Глава,  специалисты |
| 3 | Приобретение хлора, насосов, материальных запасов для водоснабжения | 2021-2023г.г. | средства местного бюджета | 900,0 | Глава,  специалисты |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | **4280,0** |  |
| **IV.БЛАГОУСТРОЙСТВО** | | | | | |
| 1 | Ликвидация несанкционированных мусорных свалок на территории села Касумкент | 2021-2023г.г. | средства местного бюджета | 500,0 | Глава,  специалисты |
| 2 | Приобретение саженцев деревьев для посадки на территории сельского поселения | 2021-2023г.г. | средства местного и районного бюджета | 300,0 | Глава,  специалисты |
| 3 | Устройство мусорных контейнерных площадок | 2021-2023г.г. | средства местного и районного бюджета | 300,0 | Глава,  специалисты |
| 4 | Текущ. рем. полив. канала «Саидкент-Аликент-Касумкент» | 2021-2023г.г. | средства местного и районного бюджета | 400,0 | Глава,  специалисты |
| 5 | Работы по благоустройству кладбищ с.Касумкент(ул. Мурсалова «Старое кладбище»), с.Кахцуг, с. Саидкент. | 2021-2023г.г. | средства местного и районного бюджета | 600,0 | Глава,  специалисты |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | **2100,0** |  |
| **V.ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ГО НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС** | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по организации пожарной безопасности учреждений поселения | постоянно | средства местного бюджета | 30,0 | Глава,  специалисты |
| 2 | Ремонт пожарных водоемов и приобретение пожарного инвентаря | 2021-2023г.г. | средства местного бюджета | 150,0 | Глава,  специалисты |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | **180,0** |  |
| **VI.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ** | | | | | |
| 1 | Увеличение доходной части бюджета:  -ужесточение земельного контроля - провести муниципальный контроль земель в селе Касумкент  (увеличить поступление платежей в бюджет);  -открытие новых рабочих мест на территории АСП  -провести работу с работодателями учреждений и организаций АСП по оформлению работников на основании Трудового Кодекса РФ;  -провести разъяснительную работу среди населения по сдаче излишек сельскохозяйственной продукции. | В течение года | Без  дополнительного  финансирования |  | Глава,  бухгалтер,  секретарь,  специалисты |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |
| **VII.ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | | |
| 1 | Изучение вопроса по развитию инфраструктуры поселения (электрификация, водоснабжение, строительство дорог, спортивных сооружений, детских площадок ) | В течение года | Без дополнительного  финансирования |  | Глава,  специалисты |
| 2 | Ввод индивидуального жилья в количестве 5 домов | В течение года | Без дополнительного  финансирования |  | Глава,  специалисты |
| 3 | Оказание содействия населению по оформлению  документов на получение субсидий на приобретение жилья и на строительство жилых домов по целевым программам | В течение года | Без  дополнительного  финансирования |  | Глава,  специалисты |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |
| **VIII. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ** | | | | | |
|  | Разработка мер по увеличению доходной части местного бюджета: |  |  |  |  |
| 1 | - сбор и уточнение данных по земельным участкам населенных пунктов сельского поселения | 2021-2023г.г. | Без дополнительного  финансирования |  | Глава,  секретарь,  специалисты |
| 2 | -организация работы по оперативному учету земельных участков, плательщиков земельного налога и арендной платы за землю; | 2021-2023г.г. | Без дополнительного  финансирования |  | Глава,  секретарь,  специалисты |
| 3 | -организация работы по оперативному учету земельных участков, плательщиков земельного налога и арендной платы за землю; | 2021-2023г.г. | Без дополнительного  финансирования |  | Глава,  секретарь,  специалисты |
| 4 | -подготовка материалов по нарушителям земельного законодательства в соответствии с административным Кодексом РФ; | 2021-2023г.г. | Без дополнительного  финансирования |  | Глава,  секретарь,  специалисты |
| 5 | -подготовка проекта решения по утверждению арендной платы за землю. | 2021-2023г.г. | Без дополнительного  финансирования |  | Глава,  секретарь,  специалисты |
| 6 | Инвентаризация земель, используемых гражданами сельского поселения | 2021-2023г.г. | Без дополнительного  финансирования |  | Глава,  секретарь,  специалисты |
| 7 | Оказать населению сельского поселения практическую помощь по реализации продукции сельского хозяйства | постоянно | Без дополнительного  финансирования |  | Глава,  специалисты |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** |  |  |
| **IХ.РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА** | | | | | |
| 1 | Организация проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий с населением на территории поселения | 2021-2023г.г. | средства местного бюджета | 150,0 | специалисты сельского поселения |
| 2 | Приобретение спортивного инвентаря, в том числе мягкого инвентаря (спортивные формы, волейбольных, футбольных мячей), для организации проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. | 2021-2023г.г. | средства местного бюджета | 200,0 | специалисты сельского поселения |
| 3 | Информирование населения о проведении спортивных мероприятий | 2021-2023г.г. | средства местного бюджета | 5,0 | специалисты сельского поселения |
|  |  |  | **ИТОГО по разделу:** | **355,0** |  |